## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN DE OCAMPO,VERACRUZ.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
AVANCES DEL POA
EJERCICIO 2022
OBJETIVO GENERAL: EJECUTAR LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO,VER., CON EL FIN DE SALVAGUIARDAR A LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO, ASÍ COMO LO RELATIVO
A LOS SERVICIOS VITALES Y ESTRATÉGICOS, EN CASO DE RIESGO, EMERGENCIA U OTRA SITUACIÓN QUE AMENACE AL ESTADO NORMAL DE LA COMUNIDAD.
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
|  |  | AREA: |  |  | UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
|  |  | OBJETIVO PRINCIPAL: |  |  | EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
|  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN: |  |  | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
|  |  | FECHA DE REPORTE: |  |  | 27/06/2022 |  |  | (JUNIO)
% DE CUMPLIMIENTO ANUAL:
NO. | ACTIVIDAD | META |  | PROGRAMACION MENSUAL
|  | PROGRAMADA ENERO-DICIEMBRE | UNIDAD DE MEDIDAD | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | % AVANCE
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ACUM. | FALTANTE | ANUAL
1 | EMERGENCIAS | 300 | ATENCION | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 26.00 | 26.00 | 10.00 | 9.00 | 10..00 | 10.00 | 10..00 | 10.00 | [12 empty] | 71.66 | 28.34 | 100
2 | COMBATE DE INCENDIOS | 100 | ATENCION | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | [12 empty] | 74 | 26 | 100
3 | SOLICITUDES DE ATENCION A RIESGOS | 200 | TRAMITES | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | [12 empty] | 44 | 56 | 100
4 | PLATICAS INFORMATIVAS | 40 | EVENTOS | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | [12 empty] | 13 | 87 | 100
5 | ASISTENCIA A CURSOS Y PRESENTACIONES | 150 | CAPACITACIONES | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | [12 empty] | 48 | 52 | 100
OBSERVACIONES DE META:
C. ROBERTO ZAMORA ROSAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL